## Sheet1
系统 | 功能模块 | 具体要求 | 优先级 | Deadline | 负责人 | 完成时间 | 完成人
eduevaluate | 专家修改评估报告 | 1、评估报告填写整合到指标达成度查看 2、布局参考权限分配，在一级指标图、二级指标图、监测点图的右边分别放置对应文本框，另增加tab页放建议文本对话框 | 🌟🌟🌟🌟🌟 |  | 邹静洁
| 县监测指标达成度 | 1、增加2个指标表格，类似于报告中的2个表 | ?🌟🌟 |  | 刘婷
yzevaluate | 分组报表导出 | 除了按二级指标汇总各个学校的分数外，还需增加专家组员打分，汇总总成绩，组指标平均分 | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 2019.9.16 24:00:00 | 邹静洁